ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ

ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели исполнения плана |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|  | Создание условий для повышения квалификации педагогов и членов администрации школы по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ | Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-8 классах с 01.09.2022 года, подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС |
|  | Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО сучетом обновленных ФГОС | Апрель -май 2022 года | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ, руководители школьных МО | Наличие ООП НОО и ООП ООО с учетом обновленных ФГОС |
|  | Утверждение ООП:* НОО по ФГОС НОО
* ООО поФГОСООО
 | Май 2022 года | директор школы Задворочнова ЕЯ | Проект приказов об утверждении:* ООП НОО по ФГОС НОО;
* ООП ООО по ФГОС ООО
 |
|  | Консультирование по созданию Рабочих программ по учебным предметам «Алгоритм разработки РП в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Апрель -май 2022 года | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ, руководители школьных МО | Проекты рабочих программ учителей по всем учебным предметам учебного плана |
|  | Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 года | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ, руководители школьных МО | Проект приказов об утверждении рабочих программ для реализации:* ООП НОО по ФГОС НОО;
* ООП ООО по ФГОС ООО
 |
|  | Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС оОо | В течение года | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ | Индивидуальные консультации по запросам |
|  | Заседание педагогических советов:* Внедрение ФГОС третьего поколения:: сравнительный анализ ФГОС - перспективы реализации. Требования к рабочим программам в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО
 | Май 2022  | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ | Протоколы педагогических советов |
|  | Проведение собраний «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО образования. Перспективы реализации» для родителей (законных представителей) | Март 2022 года | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ, классные руководители 1-7 классов | * Протоколы родительских собраний
* Информация на официальном сайте
 |
|  | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС | В течение года | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ | Индивидуальные консультации |
|  | Открытые уроки с целью ознакомления с опытом работы учителей-предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Руководители школьных МО Учителя-предметники | Банк заданий по формированию УУД, функциональной грамотности |
|  | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы, руководители школьных МО | Информация на совещаниях с педагогическими работниками |
| ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|  | Размещение и обновление информационной папки «Методическое сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО». | В течение года | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ, руководители школьных МО | Информационная папка |
|  | Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на официальном сайте школы | В течение года | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Густова ЕВ, Котлярова НН, Костина НВ, руководители школьных МО | Информация на официальном сайте |
| АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | 2 олугодие 2021-2022 уч. года | заместитель директора по АХЧ Холодов ИВ | Формирование заявок на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС |
|  | Анализ готовности реализации курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год | Апрель-май | заместитель директора по УВР: Орлова ЮА, Котлярова | План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год |
|  | Диагностика уровня познавательной активности обучающихся 1,5 классов | Сентябрь 2022 года | педагог- психолог Крылова | * Справка
* Индивидуальные консультации для классных руководителей
 |
|  | Рассмотрение вопроса на совещании при директоре: «О материально-техническом обеспечении и оснащении образовательной деятельности. О готовности МОУ СОШ № 7 к началу учебного года» | Сентябрь 2022 | заместитель директора по АХЧ Холодов ИВ | Подготовленное сообщение на совещании при директоре |
|  | Рассмотрение вопроса на совещании при директоре: «О состоянии обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями на возвратной основе из фонда библиотечного центра» | Сентябрь 2022 года | Библиотекарь Колесник ЛА | Подготовленное сообщение на совещании при директоре. |