Приложение к приказу

Департамента образования

Ивановской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ -о

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й П Л А Н – Г Р А Ф И К мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат/Показатель** | **Ответственный** |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 1. | Актуализация данных организации – оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне | декабрь 2022  | Издан приказ о единой региональной информационно-управленческой площадке для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров | Департамент образования Ивановской области (далее – Департамент) |
| 2. | Актуализация деятельности регионального координационного совета, регионального учебно-методического объединения | январь 2023  | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации  | Департамент |
| 3. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | январь – март 2023 | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации | Департамент, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее –Университет) |
| 4. | Утверждение организационной схемы реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО | январь 2023 | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введения ФГОС СОО в Ивановской области | Департамент |
| 5. | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь 2023 | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального совета с муниципальными координаторами | Департамент, Университет |
| 6. | Организация участия педагогического сообщества Ивановской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь – март 2023 | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО | Департамент, Университет |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 1. | Утверждение регионального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь2022  | Издан приказ об утверждении регионального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Департамент  |
| 2. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь – март 2023 | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО общеобразовательными организациями Ивановской области | Департамент, Университет |
|  **III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 1. | Организация работы регионального учебно-методического объединения и ассоциаций учителей –предметников  | январь – декабрь 2023 | Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам | Университет |
| 2. | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов. семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь – декабрь 2023 | Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов | Университет |
| 3. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | январь – декабрь 2023 | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Университет |
| 4.  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновленного ФГОС СОО | май – июнь 2023 | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО | Департамент, Университет |
| 5. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь – декабрь 2023 | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов | Университет |
| 6. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | Университет |
| 7. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Достигнуто повышение качества образования | Департамент, Университет |
| 8. | Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий | Департамент, Университет |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО** |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | январь 2023 | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 2. | Организация обучения руководителей и специалистов Университета, ЦНППМ | в течение года | Обучены руководители и специалисты Университета, ЦНППМ | Университет |
| 3. | Организация повышения квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2023 | Повышена квалификация специалистов муниципальных органов управления образованием | Университет |
| 4. | Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август 2023 | Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций | Университет |
| 5. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | до 31 августа 2023 года | Изданы приказы об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Руководители ОО |
|  **V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС СОО** |
| 1. | Проведение мониторинга готовности муниципальных образований и образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | январь – февраль 2023 | Составлен перечень муниципальных образований и образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Департамент, Университет, муниципальные органы управления образованием (далее –МОУО), ОО |
| 2. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | март | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС СОО | Департамент, Университет,, МОУО |
| 3. | Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 | Проведен мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | Департамент , Университет, ОО |
| **VI. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС CОО** |
| 1. | Размещение на сайтах Департамента, Университета, муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), образовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практик реализации обновленного ФГОС СОО | в течение года | Размещена информация на сайтах Департамента, Университета, МОУО, образовательных организацииСформирован пакет информационно-методических материалов | Департамент, Университет, МОУО,Общеобразовательные организации |

 |